C.A. de Santiago

Santiago, seis de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece Constructora XXXXXX

S.A., interponiendo reclamo de ilegalidad municipal en contra de la Ilustre

Municipalidad de Lo Barnechea, por la dictación del Decreto DAL

N°484/2025, de fecha 28 de mayo de 2025, que rechazó el reclamo de

ilegalidad administrativo que la sociedad dedujo en contra de los decretos

(DAL N°248/2025, DAEP N°11/2025 y DAEP N°178/2024) que imponen y

confirman una multa de 272 UTM a su representada. En síntesis, sostiene

que los referidos actos administrativos fueron dictados en contravención al

procedimiento de aplicación de multas establecido en las Bases de Licitación

que rigen el contrato suscrito entre las partes, vulnerando con ello el principio

de estricta sujeción a las bases, el principio de legalidad y el debido proceso

administrativo, por lo que solicita declarar la ilegalidad de los decretos

reclamados y, en consecuencia, dejarlos sin efecto en todas sus partes.

Expone que XXX fue contratada por la municipalidad reclamada

para la ejecución de obras de mantenimiento y reparación de infraestructura

vial y urbana en la comuna de Lo Barnechea. Dicha relación jurídica se

formalizó mediante el contrato denominado “Conservación de Infraestructura

Vial y Urbana 2023-2025”, de fecha 19 de diciembre de 2022, derivado de la

licitación pública ID 2735-12-LR22. En virtud de este vínculo, el contratista

debía intervenir en tres ejes principales: órdenes de trabajo de emergencia,

obras estándar de reparación de aceras y calzadas, y diseño de proyectos.

En este contexto, la recurrente destaca que, de acuerdo con la cláusula

segunda del contrato, las Bases de Licitación (BALI) son parte integrante y

obligatoria de la regulación contractual. Así, indica, que, entre las

obligaciones iniciales del contratista, el artículo 5.2 de las Bases Técnicas

exigía la presentación de un “Plan de Procedimientos de Autocontrol”,

documento esencial para especificar los medios de control de calidad de las

obras.

Aclara la recurrente que, dada la naturaleza de los trabajos bajo la

modalidad de precios unitarios, por ser obras variables, la elaboración de

dicho Plan requirió un trabajo conjunto y definiciones previas con el

Departamento de Infraestructura municipal. Tras este proceso de

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XLKJBXZUXEC

colaboración, el Plan de Autocontrol fue entregado oficialmente vía correo

electrónico al Inspector Técnico de Obras el día 17 de febrero de 2023.

Precisa que no obstante haber cumplido con la entrega del Plan y

haber desarrollado normalmente las obras durante meses sin objeciones

relevantes por parte de la autoridad, la Dirección de Asesoría Urbana y

Espacio Público notificó sorpresivamente, mediante el Oficio DAEP

N°1.131/2024, de fecha 7 de octubre de 2024, su intención de aplicar una

multa de 272 UTM. El fundamento de la sanción radicaba en un supuesto

retraso en la entrega del Plan de Autocontrol, calculando 4 UTM por cada uno

de los 68 días de presunto incumplimiento.

Indica que, tras realizar los descargos correspondientes, se dictó el

Decreto N°178, que le impuso la multa de 272 UTM. Agrega que solicitó tanto

al director como al señor alcalde reconsiderar dicha decisión mediante los

recursos de reposición y jerárquico respectivamente, los que fueron

rechazados mediante los Decretos N°11 y N°248. Señala que, consecuencia

de lo anterior, presentó un reclamo de ilegalidad municipal administrativo ante

el señor alcalde el 6 de mayo de 2025, el que fue ratificado por el gerente

general el 14 de mayo del mismo año. Manifiesta que, mediante Decreto

N°484, dicho reclamo fue rechazado aduciendo que los reclamantes no

tendrían poderes suficientes para presentar el escrito, lo que, sostiene, no es

efectivo.

En cuanto a los fundamentos del presente arbitrio, la recurrente

sostiene que los actos administrativos impugnados adolecen de vicios de

ilegalidad que pueden agruparse en tres infracciones fundamentales.

En primer lugar, alega una infracción al principio de estricta sujeción a

las bases (Art. 10 Ley N°19.886). Argumenta que los decretos reclamados

vulneran el inciso 5° del artículo 10 de la Ley N°19.886. Dicha norma

establece que los procedimientos de licitación y la ejecución de los contratos

deben realizarse con estricta sujeción a las bases administrativas y técnicas.

Refiere que, en la especie, el procedimiento para la aplicación de multas se

encuentra estrictamente regulado en los artículos 16.12 y 16.13 de las Bases

Administrativas de la licitación. Según el tenor literal de la letra a) del artículo

16.13, la Inspección Técnica de Obras (ITO), al tomar conocimiento de un

hecho que pudiera significar un incumplimiento contractual, dispone de un

plazo máximo de 10 días hábiles para dejar constancia de ello en un informe

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XLKJBXZUXEC

fundado y remitirlo al Director de la unidad técnica para la posterior

notificación al contratista. En este sentido, la recurrente enfatiza que,

habiéndose entregado el Plan de Autocontrol el 17 de febrero de 2023, la ITO

tuvo conocimiento de la fecha de entrega ese mismo día. Por consiguiente, el

plazo de 10 días hábiles para iniciar el proceso sancionatorio vencía

impostergablemente el 3 de marzo de 2023. Sin embargo, la autoridad solo

manifestó su intención de multar el 7 de octubre de 2024, esto es, 20 meses

después del vencimiento del plazo legal y contractual. Esta demora, que

excede en aproximadamente 120 veces el límite temporal permitido,

constituye una transgresión manifiesta al bloque de legalidad que rige el

contrato, desvirtuando el procedimiento administrativo y vulnerando los

derechos de XXX.

En segundo lugar, arguye una infracción al principio de legalidad (Arts.

6 y 7 Constitución y Art. 2 Ley N°18.575): Sostiene que la aplicación de la

multa en contravención al procedimiento reglado en las bases implica que el

municipio actuó fuera de su potestad sancionadora, la cual está condicionada

al cumplimiento de la ritualidad procesal establecida. Al no observar estos

límites, los actos administrativos resultantes resultan ilegales y deben ser

declarados nulos.

En tercer lugar, denuncia una infracción adicional ocurrida durante la

fase de impugnación administrativa. Manifiesta que el señor alcalde,

mediante el Decreto DAL N°484/2025, rechazó el reclamo administrativo

fundándose en supuestas razones formales, alegando que los representantes

no contaban con poderes suficientes para representar a XXX. Sobre este

punto, la reclamante califica dicha decisión como falsa e ilegal. Falsa, por

cuanto el gerente general y representante legal de la sociedad ratificó por

escrito y de manera expresa el reclamo presentado por los abogados antes

de que el municipio se pronunciara. Ilegal, pues aún en caso de existir un

defecto de personería, el artículo 31 de la Ley N°19.880 obliga a la autoridad

a requerir al interesado para que subsane el defecto en un plazo de 5 días,

bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud. Al omitir este paso y

rechazar el reclamo de plano, la autoridad municipal vulneró el mandato legal

de tramitación, consolidando las irregularidades previas.

Finalmente, la parte reclamante expone que los decretos impugnados

le causan un perjuicio grave e irreparable. En primer lugar, se produce un

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XLKJBXZUXEC

detrimento patrimonial directo equivalente al valor de la multa de 272 UTM.

En segundo lugar, la existencia de sanciones contractuales afecta

negativamente la evaluación y el puntaje de calificación de XXX en futuras

licitaciones públicas, lo que no solo daña su imagen y reputación comercial,

sino que también le impide competir en igualdad de condiciones por nuevos

proyectos, provocando la pérdida de oportunidades de inversión que no

pueden ser retrotraídas mediante otros instrumentos legales.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su

mérito:	(1) se	declare que los Decretos reclamados (Decreto DAL

N°484/2025, Decreto DAL N°248/2025, Decreto DAEP N°11/2025 y Decreto

DAEP N°178/2024) son ilegales (2) se dejen sin efecto los referidos actos

administrativos en todas sus partes; (3) se deje sin efecto la multa de 272

UTM impuesta a Constructora XXXXXX S.A..; (4) se

condene a la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea al pago de las costas de

la causa en caso de mediar oposición.

Segundo: Que la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea solicitó el

rechazo de la presente reclamación en todas sus partes, con expresa

condena en costas.

Alega, que el reclamo de ilegalidad de autos debe ser declarado

inadmisible, toda vez que la reclamante no cumplió con recurrir válidamente

en sede administrativa, en la forma y plazos previstos en el artículo 151 de la

ley 18.695. En efecto, el reclamo de ilegalidad se dirige contra el Decreto DAL

N°0484 de 28 de mayo de 2025, el que se limitó a rechazar un reclamo

presentado por terceros que, invocando una personería de la que carecían,

pretendían actuar en supuesta representación de XXX S.A.

En cuanto al fondo del asunto, sostiene que la controversia no versa

sobre una ilegalidad administrativa strictu sensu, sino sobre la interpretación y

aplicación de cláusulas de un contrato de prestación de servicios. Alega que

el reclamo de ilegalidad es un recurso de naturaleza objetiva que no permite

revisar conflictos contractuales, los cuales deben ser conocidos en juicios de

lato conocimiento.

Rebate el argumento de la empresa sobre la supuesta prescripción o

preclusión de la facultad sancionatoria por no haber notificado la multa en el

plazo de 10 días. Afirma que, conforme a la jurisprudencia de la Corte

Suprema, los plazos para la Administración no son fatales y que el deber de

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XLKJBXZUXEC

resguardar el patrimonio fiscal y el interés público hace irrenunciable la

potestad de sancionar incumplimientos debidamente tipificados. En todo

caso, agrega que XXX S.A. confunde la obligación que tiene el ITO en

cuanto al plazo que disponen las bases para que formalice cualquier

incumplimiento por parte del contratista, a la pertinencia legal y administrativa

que tiene la Municipalidad de aplicar una sanción, que por lo demás y en

atención a al ordenamiento jurídico, no existe norma expresa sobre la

obligación de la Municipalidad de responder y bajo qué plazo.

Asegura haber dado estricto cumplimiento al procedimiento reglado en

las bases de licitación, respetando los principios de tipicidad y juridicidad, y

garantizando el derecho a defensa de la contratista a través de la resolución

de los recursos de reposición y jerárquico interpuestos.

En cuanto al rechazo del reclamo de ilegalidad administrativo

interpuesto por XXX, sostiene que se acreditó la extemporaneidad en la

ratificación por parte del gerente legal de la empresa XXX S.A., y por ende

su legitima desestimación. Explica que el plazo máximo para interponer el

recurso fue el día 8 de mayo de 2025 y que la ratificación del representante

legal y gerente general se materializó el 14 de mayo del mismo año.

Tercero: Evacuando el informe, el Fiscal Judicial, Jorge Norambuena

Carrillo, sugiere el rechazo del reclamo.

Refiere que la controversia surge de un contrato de "Conservación de

Infraestructura Vial y Urbana 2023-2025", suscrito tras una licitación pública

que la reclamante conoció y aceptó en todas sus partes. En este sentido,

indica que se observa que el recurrente no indica en su reclamo haber

cumplido efectivamente con las obligaciones del contrato. Por tanto, la multa

se presenta como una consecuencia fáctica de un incumplimiento contractual

previo, independiente de los plazos de notificación cuestionados. Dicho esto,

advierte que la determinación de si existió o no una infracción al

procedimiento (específicamente respecto al plazo del ITO) requiere de una

etapa probatoria para establecer hechos que, en esta instancia, no es posible

acreditar, pues no es compatible con un reclamo de ilegalidad que se trata de

un contencioso administrativo de derecho estricto.

Manifiesta que la multa impuesta no emana del ius puniendi estatal,

sino que tiene una naturaleza contractual. Se trata, en derecho, de la

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XLKJBXZUXEC

aplicación de una cláusula penal de carácter civil estipulada en el contrato

administrativo.

Finalmente, concluye que no se visualizan vicios de legalidad en el

actuar municipal que justifiquen acoger la acción, considerando que la

Municipalidad actuó bajo el imperativo de resguardar el interés público

mediante la sanción de hechos tipificados en el contrato.

Cuarto: Que, el reclamo de ilegalidad municipal deducido en esta sede

judicial se presenta luego de haberse rechazado el reclamo de ilegalidad

administrativo presentado por XXX mediante el Decreto DAL N°484/2025,

de fecha 28 de mayo de 2025, en contra del Decreto DAEP N°178/2024, por

el cual el Director de Asesoría Urbana y Espacio Público aplicó a XXX una

multa de 272 UTM y en contra de los Decretos DAEP N°11 y DAL N°248, que

rechazaron los recursos de reposición y jerárquico respectivamente.

Quinto: Que, previo a entrar al fondo del asunto, corresponde analizar

la alegación de inadmisibilidad del reclamo judicial planteada por la

reclamada, basada en que la reclamante no cumplió con recurrir válidamente

en sede administrativa, puesto que el reclamo ante el Alcalde se presentó por

terceros que, invocando una personería de la que carecían, pretendían actuar

en supuesta representación de XXX S.A.

Sin embargo, corresponde desestimar la pretendida inadmisibilidad, por

cuanto el Decreto DAL N°484/2025, de fecha 28 de mayo de 2025, señala

expresamente que rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto en sede

administrativa por don Benjamín Ferrada Walker y don Andrés Cuevas Braun

en contra del Decreto DAEP N°178 de 19 de diciembre de 2024; Decreto

DAEP N°0011 de 29 de enero y Decreto DAL N°0248 de 13 de marzo de

2025, decisión que si bien se basó en defectos de forma, lo cierto es que el

reclamó administrativo se dedujo el 6 de mayo de 2025, dentro del plazo de

30 días que exige la letra a) del artículo 151 y su interposición se ratificó por

el gerente general de la reclamante el 14 de mayo de dicho año, antes de

dictarse el Decreto 484, contexto en el que el rechazo del referido reclamo sí

habilita a la reclamante para interponer el reclamo en esta sede judicial.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, el reclamante funda la ilegalidad de la

multa aplicada por la presentación fuera de plazo del Plan de Procedimientos

de Autocontrol estipulado en el artículo 5.2 de las Bases Técnicas, en los

siguientes argumentos.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XLKJBXZUXEC

En primer lugar, alega una infracción al principio de estricta sujeción a

las bases, consagrado en el inciso 5° del artículo 10 de la Ley N°19.886, por

cuanto el procedimiento para la aplicación de multas se encuentra regulado

en los artículos 16.12 y 16.13 de las Bases Administrativas de la licitación,

disponiendo la letra a) del artículo 16.13, que la Inspección Técnica de Obras

(ITO), al tomar conocimiento de un hecho que pudiera significar un

incumplimiento contractual, dispone de un plazo máximo de 10 días hábiles

para dejar constancia de ello en un informe fundado y remitirlo al Director de

la unidad técnica para la posterior notificación al contratista, plazo que no se

cumplió en la especie, por cuanto el Plan de Autocontrol se entregó el 17 de

febrero de 2023, época en la cual el ITO tuvo conocimiento del pretendido

incumplimiento, por lo que el plazo de 10 días hábiles para iniciar el proceso

sancionatorio vencía impostergablemente el 3 de marzo de 2023. Sin

embargo, la autoridad solo manifestó su intención de multar el 7 de octubre

de 2024, esto es, 20 meses después del vencimiento del plazo legal y

contractual, demora que excede en aproximadamente 120 veces el límite

temporal permitido.

En segundo lugar, arguye una infracción al principio de legalidad,

contemplado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y artículo 2 de la

Ley N°18.575, por cuanto la aplicación de la multa en contravención al

procedimiento reglado en las bases implica que el municipio actuó fuera de

su potestad sancionadora, la cual está condicionada al cumplimiento de la

ritualidad procesal establecida.

Séptimo: Que, la multa de 272 UTM impuesta a la reclamante se basa

en el incumplimiento de la obligación de entregar el manual de

procedimientos de auto control, dentro del plazo de 30 días corridos luego de

adjudicado el contrato, establecido en el numeral 5.2 de las bases técnicas de

la licitación “Conservación de Infraestructura Vial y Urbana 2023-2025”,

siendo hechos establecidos que la adjudicación de la licitación se efectuó

mediante Decreto DAL 1205 de 11 de noviembre de 2022, que el contrato se

suscribió el 19 de diciembre de 2022 y se aprobó mediante Decreto DAL

1465 de 30 de diciembre de 2022 y que el referido Plan de Autocontrol se

entregó el 17 de febrero de 2023.

De este modo, el incumplimiento del contrato y sus bases, no se

encuentra controvertido, pues si bien el reclamante arguye razones para

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XLKJBXZUXEC

intentar justificar el retraso en el cumplimiento de dicha obligación, como las

definiciones previas que sostuvo con el municipio para la elaboración del

plan, lo cierto es que no se presentó antecedente alguno que respaldara tal

alegación.

Tampoco es un hecho controvertido que el atraso fue de 68 días y que

el acápite 16.12 de las Bases Administrativas, sanciona con 4 UTM por días

de atraso, no entregar dentro de plazo el Manual de Procedimientos de

Autocontrol, conforme al numeral 5.2 de las Bases Técnicas.

Octavo: Que, conforme a lo anterior y siendo el incumplimiento de la

referida obligación contractual un hecho objetivo, la discusión se centra

únicamente en determinar si la aplicación de la multa se ajustó a las normas

del contrato y sus bases administrativas y técnicas.

Al respecto, el reclamante basa la ilegalidad de la multa, en que el

plazo de 10 días hábiles estipulado en las bases para su aplicación, se

encontraba claramente cumplido a la fecha en que la reclamada le comunicó

la decisión de aplicar la multa, con fecha 7 de octubre de 2024, por cuanto

dicho término se cuenta desde que el ITO toma conocimiento del

incumplimiento, lo que en la especie ocurrió con la entrega del Plan con fecha

17 de febrero de 2023.

Sin embargo, del tenor del acápite 16.13 de las Bases Administrativas,

no es posible alcanzar la conclusión a que arriba el recurrente, por cuanto el

plazo allí establecido no es para la aplicación de la multa, sino para dejar

constancia del incumplimiento que habilita su imposición, sin que en las

bases se contemple algún impedimento para el municipio para hacer efectiva

dicha sanción contractual en caso de que la constancia a que alude dicho

acápite, no se haga dentro del referido plazo.

Noveno: Que, en efecto, la referida cláusula señala expresamente que

el plazo máximo de 10 días hábiles es para que el ITO deje constancia del

incumplimiento, mediante un informe fundado, el que luego debe ser remitido

al Director de la unidad técnica, quien debe proceder a la notificación al

contratista mediante oficio del eventual incumplimiento, para que éste

proceda a realizar los descargos, regulándose un plazo para formularlos.

En consecuencia, al haberse rechazado los descargos, la aplicación de

la multa se ajusta tanto a las bases administrativas, como técnicas, por

cuanto dicha sanción se impuso por un incumplimiento expresamente

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XLKJBXZUXEC

previsto en el acápite 16.12 N°10 de las bases administrativas en relación con

el numeral 5.2 de las bases técnicas y sin que la prerrogativa para imponer

multas estuviera prescrita o extinguida.

Décimo: Que, por consiguiente, corresponde descartar el presente

reclamo de ilegalidad, por cuanto, de acuerdo con lo razonado y lo informado

por el Fiscal Judicial, no se observan vicios de legalidad que justifiquen

invalidar la multa impuesta por incumplimiento a las bases administrativas y

técnicas que rigen el contrato objeto de la licitación pública materia del

presente litigio.

Por lo anterior y lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Orgánica

Constitucional de Municipalidades, se rechaza, sin costas, el reclamo de

ilegalidad deducido por Constructora XXXXXX S.A., en

contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea.

Regístrese, comuníquese a la Fiscalía Judicial y archívese.

Redacción del Ministro señor Pedro Caro Romero.

No firma Ministra señora Paula Rodríguez Fondón, no obstante haber

concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol Corte 460-2025 Contencioso Administrativo.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XLKJBXZUXEC

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro R., Lidia Poza M. Santiago, seis de marzo de dos mil veintiseis.

En Santiago, a seis de marzo de dos mil veintiseis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: XLKJBXZUXEC